Приложение 2

К приказу от 30.04.2020 №86

Типовой план (дорожная карта)

действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ№1»

города Кирсанова Тамбовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1 | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ№1» города Кирсанова Тамбовской области | * Приказ о создании Центра на базе МБОУ «СОШ№1» * Утверждение Положения о деятельности Центра * Утверждение штатного расписания | Апрель 2020 |
| 2 | Согласование и утверждение типового дизайн- проекта Центра | дизайн-проект Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель  2020 |
| 3 | Согласование типового проекта зонирования Центра | Проект зонирования Центра с учетом размещения в конкретном помещении | апрель |
| 4 | Согласование перечня оборудования Центра | Утверждение перечня | апрель |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Смета | май |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:   1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификации | апрель-  июнь |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно перечню оборудования; * объявление конкурсных закупочных процедур; * проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования | июнь |
| 7 | Актуализация рабочих программ во Информатике, ОБЖ, Технологии и программ дополнительного образования | Рабочие программы по предметам | август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | сентябрь |
| 9 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |